## Slide 1
Projetos ABRADIMEX – Status Report
Período: 19/mar/2018 - 31/dez/2018
Gerente de Projetos: Andre Bensemana
Relatório Executivo
2018
Atualização: 03/set - 06/set

## Slide 2
Gráfico de projetos geral
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.562 | 0.498 | 0.076
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
 |  | % | Aval
Projeto 01 – Projeto de Compra Conjunta |  |  | 
Projeto 02 – Cadastro Positivo Serasa |  |  | 
Projeto 03 – Laudo Técnico |  |  | 
Projeto 04 – IQVIA – Pesquisa de Imagem |  |  | 
Projeto 05 – Close-up – Pesquisa em Hospitais |  |  | 
Projeto 06 – Periódicos Abradimex |  |  | 
Projeto 07 – Nova Sede |  |  | 
Projeto 08 – Rastreabilidade |  |  | 
Projeto 09 – Seguros para Associados |  |  | 
Projeto 10 – Fórum de Roubo de Carga |  |  | 

## Slide 3
Projeto de Compra Conjunta
Objetivo – Possibilitar a aquisição em conjunto de gelo e embalagens afim de reduzir custos aos associados, porém sem alterar o processo de compra já instituído.
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.80625 | 0.80625 | 0
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
 |  | % | Aval
Tarefa 04 – Apresentação dos fornecedores Apresentação dos fornecedores aos associados para estabelecer a parceria, selecionar associado para piloto | 100% |  | 
 | 05/03/2018 | 21/03/2018 | 
Tarefa 05 – Implantação piloto do processo Implantação do processo no associado piloto e posteriormente aos demais Associados. | 0% |  | 
 | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 
Tarefa 06 – Apresentação do projeto Reapresentação do projeto para os associados de forma a estabelecer consenso. | 100% |  | 
 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 
Tarefa 07 – Planejamento de implantação Elaboração do planejamento de implantação do projeto. | 45% |  | 
 | 29/08/2018 | 05/09/2018 | 

## Slide 4
Principais Ações Realizadas - Projeto Compra Conjunta
Descrição | Data
1ª. Rodada de negociações com os fornecedores | 22/03/2018
2ª. Rodada de negociação com fornecedores | 05/04/2018
3ª. Rodada com Knauf | 17/05/2018
Apresentaçã do projeto a Expressa | 11/04/2018
Reunião com a HospFar, participantes Abradimex, Tetra, Emba e farmacêutica da HospFar que ficou de enviar volumes para a Emba iniciar estudos para implantação do projeto. (não enviado) | 25/06/2018
Reunião com D-Hosp apresentação com Emba, Tetra, Fabio, Sergio Cabral- sócio ficaram de enviar volumes para estudo Emba para iniciar estudo e implantação do projeto. (não enviado) | 25/06/2018
Envio das tabelas EMBA | 26/06/2018
Reunião com Expressa apresentação com Emba, Tetra, Robson Assis, Diretor de Suporte ao Negócio, Ronaldo farias Gerente de Logística que ficaram de enviar volumes para estudo Emba para iniciar estudo e implantação do projeto. (não enviado) | 11/07/2018/
Envio das tabelas Knauf | 20/07/2018
Enviado e-mail a BIOhosp Sr. Leonardo para envio das informações de volume para estudo da Emba iniciar projeto. (enviado) | 27/07/2018
Em negociação com os Associados | 06/08/2018
Reunião com a Profarma com Sr. Patrick Vice Presitende de estratégia e operações e Sr. Danilo Vacari, Diretor da Unidade de Suporte ao Paciente que ficaram de analisar a proposta e retornar. (sem retorno) | 09/08/2018

## Slide 5
Principais Ações Realizadas - Projeto Compra Conjunta
Descrição | Data
Em reunião dos associados a Elfa se mostrou interessada e será feito contado por meio da Tetra | 24/08/2018
Nova reunião com os Associados para apresentação do projeto visando a colaboração no inicio do projeto. Novo levantamento de volume para validação dos preços apresentados. Será necessário a revalidação do volume dos associados pra renegociação e identificação de mais um fornecedor. | 24/08/2018
Ficou estabelecido que a Tetra vai manter contato com os Associados para execução do projeto, a Abradimex vai auxiliar no andamento e monitoramento das ações (André) | 29/08/2018
Nova cobrança a Tetra para obtenção do cronograma para implantação junto aos associados | 06/09/2018

## Slide 6
Pontos de Atenção
Negociações em Andamento
Descrição | Responsável | Data
Planejamento de implantação nos Associados | Tetra/Abradimex | 
Sem retorno da D-Hosp, HospFar |  | 13/08/2018
A Profarma mencionou que teve problema com a Emba a 7 anos atrás |  | 24/08/2018
Associados para Contato | Associados já Contatados | Associados Implantados | Data
Mafra | D-Hosp (25/06/2018) |  | 
MedComerce | HospFar (25/06/2018) |  | 
ProHosp | BioHosp (27/07/2018) |  | 
Oncoprod | Profarma Specialty (09/08/2018) |  | 
FGfarma | Expressa (11/07/2018) |  | 
Victória | Elfa (24/08/2018) |  | 
- Projeto Compra Conjunta

## Slide 7
Cadastro Positivo Serasa
Objetivo – Implantar o produto Relato Analítico da Serasa, que contem informações de mercado e com contra partida de envio de informações.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
 |  | % | Aval
Tarefa 03 – Apresentação em Assembleia Apresentação do projeto para os Associados levantar as condições para implantação | 100% |  | 
 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 
Tarefa 04 – Elaboração arquivos e relatórios Preparação de arquivos pelos associados envio de teste |  |  | 
 | 23/05/2018 | 25/06/2018 | 
Tarefa 05 – Implantação piloto e implantação dos relatórios de analise. Implantação do processo no associado piloto e posteriormente aos demais Associados. |  |  | 
 | 26/06/2018 | Em negociação Serasa | 
Tarefa 06 – Aguardar proposta da G3 G3 vai enviar proposta para desenvolvimento de solução própria de consulta de restrições. |  |  | 
 | 28/04/2018 | 04/09/2018 | 
Tarefa 07 – Entrar em contato com envolvido Serasa e Comercial |  |  | 
 | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.42857 | 0.42857 | 0

## Slide 8
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Entendimentos a oportunidades de serviços da Serasa | 10/04/2018
Apresentação do projeto para os Associados | 22/05/201
Levantamento dos Associados | 06/06/201
Alinhamento com time Comercial da Serasa | 12/06/2018
Pesquisa de contratos com Comercial Serasa e montar estratégia de atendimento. | Aguardando definição Serasa
Vai retornar ligação com posicionamento, (até o momento não retornou a ligação) | 20/08/2018
Estudo com a G3 indica a possibilidade de desenvolver solução própria | 28/08/2018

## Slide 9
Pontos de Atenção
Principais Ações não Realizadas
Descrição | Responsável | Data
Alguns contratos talvez tenham que ser refeitos e outros talvez tenham que ser tocados diretamente pela Serasa | Daniel | 06/08/2018
Existe a possibilidade de fornecer ao Associado uma consulta única por meio de um portal |  | 
Descrição | Data
Aguardando o retorno da ação para formalização de contratos com os Associados | 14/08/2018
GIC – Abradimex, (Grupo de Informações Compartilhadas – Abradimex) | 04/09/2018
- Projeto Compra Conjunta

## Slide 10
IQVIA – Pesquisa de Imagem
Objetivo – Projeto de pesquisa de informações sobre indústria farmacêutica em relação aos associados da Abradimex.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Estruturação do modelo Apresentação do modelo de pesquisa aos Associados. | 100% |  | 
 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 
Tarefa 02 – Formalização do contrato | 100% |  | 
 | 28/08/2018 | 29/08/2018 | 
Tarefa 03 – Planejamento de cronograma pela IQVIA |  |  | 
 | 29/08/2018 | 07/09/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.4 | 0.4 | 0

## Slide 11
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
A proposta de pesquisa foi votada e aprovada pelos associados | 24/07/2018
Assinatura de contrato para pesquisa entre os associados | 29/08/2018
Enviado e-mail solicitando cronograma para Meletti | 29/08/2018

## Slide 12
Close-up – Captação de dados de Prontuários
Objetivo – Captação de informação de prontuários nos hospitais.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Apresentação de proposta Apresentação do modelo de pesquisa aos Associados. | 100% |  | 
 | 22/05/2018 | 21/06/2018 | 
Tarefa 02 – Sensibilização dos associados (reunião de associados) |  |  | 
 | 24/08/2018 | 30/09/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.2 | 0.2 | 0

## Slide 13
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Reunião na Associação (Paulo Paiva) | 08/02/2018
Reunião em Assembleia (Paulo Paiva, Daniel Radulov, Tiago Correa, Mario Monteiro) | 22/05/2018
Reunião com a Elfa (Roger,Tiago Correa, Mario Monteiro) | 24/05/2018
Reunião com Presidência do Conselho (Paulo, Marcos e Paulo Paiva, Tiago Correa, Mario Monteiro) | 21/06/2018

## Slide 14
Periódicos Abradimex
Objetivo – Revista e Newsletter
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Estruturação do modelo |  |  | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 15
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data

## Slide 16
Nova Sede
Objetivo – Aumentar a nova sede, proporcionando aos associados uma área nova, visando novas atividades
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Instalação da Infraestrutura ar-condicionado | 29/08/2018 | 30/08/2018 | 80%
Tarefa 02 – Piso elevado, demolição da passagem | 30/08/2018 | 01/09/2018 | 85%
Tarefa 03 – Paredes em Drywall e demolição | 01/09/2018 | 05/09/2018 | 10%
Tarefa 04 – Finalização da Infra pra ar-condicionado | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 100%
Tarefa 05 – Infra de elétrica, circuitos + fiação de iluminação | 05/09/2018 | 08/09/2018 | 10%
Tarefa 06 – Forro Mineral | 07/09/2018 | 13/09/2018 | 5%
Tarefa 07 – Iluminação | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 
Tarefa 08 – Ajustes de Sprinkler | 12/09/2018 | 15/09/218 | 
Tarefa 09 – Hidráulica e Instalação da copa | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 
Tarefa 10 – Instal. de tomadas, interruptores e tomadas piso | 15/09/2018 | 19/09/2018 | 
Tarefa 12 – Iniciação da pintura e limpeza | 18/09/2018 | 20/09/2018 | 
Tarefa 13 – Instalação de portas e retirada de entulhos | 21/08/2018 | 24/08/2018 | 
Tarefa 14 – Instalação dos revestimentos do piso | 23/08/2018 | 25/08/2018 | 
Tarefa 15 – instalação do rodapé | 25/08/2018 | 29/08/2018 | 
Tarefa 16 – Pintura Final | 26/09/2018 | 29/09/2018 | 
Tarefa 17 – Limpeza Geral | 30/09/2018 | 02/10/2018 | 
Tarefa 18 – Vistoria Final | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.31944 | 0.16111 | -0.15833

## Slide 17
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Trabalhos serão noturnos entrega da sala em 15/09 | 29/08/2018

## Slide 18
Planilha de Custo do projeto.
Descrição |  | Pgto | Custo
Empresa Project (inicial de 30% do total) + 6 parcelas iguais de 3615,00 acabamentos | pg | 31/07/2018 | 9.297,00
Empresa Project infraestrutura (50% ato) | pg | 31/07/2018 | 13.900,00
Seguro do imóvel Sulameria | pg | 07/08/2018 | 263,54
Titulo de Capitalização (fiador Santander) | pg | 10/08/2018 | 6.600,00
Empresa Project infraestrutura (adicional, ar condicionado cabeamento e circuito e drywall) | pg | 17/08/2018 | 1.160,00
Empresa Project infraestrutura (50% restante) | pg | 30/08/2018 | 13.900,00
Empresa Project (acabamento) 1/6 | 1 | 30/08/2018 | 3.615,00
Empresa Project infraestrutura (adicional, ar condicionado cabeamento e circuito e drywall) 2/3 | 1 | 15/09/2018 | 1.158,00
Ar Condicionado PG | pg |  | 3.700,00
Instalação do ar condicionado |  |  | 
Cadeiras novas 2/2 (prontas) | pg | 04/09/2018 | 2.560,80
Moveis Gabineto (9 mesa de reunião 150x50) 1/2 | pg | 03/09/2018 | 920,00
Moveis Gabineto (9 mesa de reunião 150x50) 2/2 |  | 10/10/2018 | 1380,00
Moveis Gabineto (Mesa Cida + Mesa André) 40% | pg | 05/09/2018 | 1.360,00
Moveis Gabineto (Mesa Cida + Mesa André) 60% |  | 03/10/2018 | 2.040,00

## Slide 19
Rastreabilidade
Objetivo – Acompanhar
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Especificação das Descrição Analise do conteúdo da especificação. | 100% |  | 
 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 
Tarefa 02 – Refinamento Especificação Analise do conteúdo da especificação. | 100% |  | 
 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 
Tarefa 03 – Refinamento Especificação Analise do conteúdo da especificação. | 100% |  | 
 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 
Tarefa 04 – Início da fase de avaliação Fase de avaliação prevista em lei 13.410/2016 | 10% |  | 
 | 29/08/2018 | 28/04/2019 | 
Tarefa 05 – Início da fase de avaliação Implantação do SNCM em produção |  |  | 
 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.62 | 0.62 | 0

## Slide 20
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
O processo de licitação está sendo revisto pelo Presidente da Anvisa e será refeito | 16/08/2018
A cada 3 meses uma nova versão do SNCM para teste | 

## Slide 21
Laudo Técnico
Objetivo – Adicionar ao no site da ABRADIMEX funcionalidade para fazer upload e download dos laudos fornecidos pela Industria Farmacêutica.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Especificação das Funcionalidades Descrição das funcionalidades que deve ser incluído no site. | 100% |  | 
 | 20/03/2018 | 03/2018 | 
Tarefa 02 – Analise das funcionalidades Analise pela empresa desenvolvedora | 100% |  | 
 | 16/04/2018 | 24/04/2018 | 
Tarefa 03 – Desenvolvimento Desenvolvimento e teste das funcionalidades e teste. | 100% |  | 
 | 25/04/2018 | 11/05/2018 | 
Tarefa 04 – Apresentação para ao Conselho Consultivo Apresentar as principais funcionalidades | 100% |  | 
 | 04/06/2018 | 08/06/2018 | 
Tarefa 05 – Implantação piloto do processo Montagem da estratégia de implantação, divulgação com os Associados. | 20% |  | 
 | 11/06/2018 | 29/10/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 22
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Troca de fornecedor de conteúdo e desenvolvimento. | 17/04/2018
Reunião com ROCHE sobre melhorias apontadas. | 05/07/2018
Solicitação de alterações no site | 02/08/2018
Solicitado usuário para administração | 05/09/2018

## Slide 23
Pontos de Atenção
Principais Ações não Realizadas
Descrição | Responsável | Data
Custo do desenvolvimento devido a troca do fornecedor. | Abradimex | 16/04/2018
Descrição | Data

## Slide 24
Estudo de Planos de Saúde para Assegurados
Objetivo – Estudar propostas de planos de saúde visando a redução dos custos atuais.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Identificação de Corretoras de Seguro Saúde | 100% |  | 
 | 13/6/2018 | 03/07/2018 | 
Tarefa 02 – Coleta de informações dos Associados | 100% |  | 
 | 14/06/2018 | 11/07/2018 | 
Tarefa 03 – Analise das informações pela Corretora |  |  | 
 | 05/09/2018 | 21/09/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.42 | 0.42 | 0

## Slide 25
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Tarefa 1 – Lista de Convocados | 

## Slide 26
Fórum de Discussão Roubo de Carga
Objetivo – Fórum para discussão de ações para minimização de roubo de cargas. (21/09/2018)
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Selecionar convidados Associados, Anvisa(Marcel, Adilson, Maria Angela) Bionexus, Apoio Cotações, Síntese , PF, PCivil, ANAHP, FBH, Sindusfarma Interfarma, alguns hospitais, interfarma) |  |  | 
Tarefa 02 – Escolher Local, data e hora, buffet (Hotel, Lanche, bebida, suco café) |  |  | 
Tarefa 03 – Enviar convite de convocação |  |  | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 27
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Tarefa 1 – Lista de Convocados | 

## Slide 28
Agencia de Viagens
Objetivo – Alternativa de contratação de passagens aéreas
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Apresentação da Empresa | 100% |  | 
Tarefa 02 – Analise de Contrato | 100% |  | 
Tarefa 03 – Assinatura do Contrato | 100% |  | 
 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 1 | 1 | 0
Concluído

## Slide 29
Problemas
Descrição | Data