## Slide 1
Projetos ABRADIMEX – Status Report
Período: 19/mar/2018 - 31/dez/2018
Gerente de Projetos: Andre Bensemana
Relatório Executivo
2018
Atualização: 15 /out - 19/out

## Slide 2
Gráfico de projetos geral
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.711 | 0.698 | -0.013
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
 |  | % | Aval
Projeto 01 – Projeto de Compra Conjunta |  |  | 
Projeto 02 – Cadastro Positivo Serasa |  |  | 
Projeto 03 – Laudo Técnico |  |  | 
Projeto 04 – IQVIA – Pesquisa de Imagem |  |  | 
Projeto 05 – Close-up – Pesquisa em Hospitais |  |  | 
Projeto 06 – Periódicos Abradimex |  |  | 
Projeto 07 – Nova Sede |  |  | 
Projeto 08 – Rastreabilidade |  |  | 
Projeto 09 – Seguros para Associados |  |  | 
Projeto 10 – Fórum de Roubo de Carga |  |  | 

## Slide 3
Nova Sede
Objetivo – Aumentar a nova sede, proporcionando aos associados uma área nova, visando novas atividades
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações |  | % | Aval
Tarefa 01 – Instalação da Infraestrutura ar-condicionado | 29/08/2018 | 30/08/2018 | 100%
Tarefa 02 – Piso elevado, demolição da passagem | 30/08/2018 | 01/09/2018 | 100%
Tarefa 03 – Paredes em Drywall e demolição | 01/09/2018 | 05/09/2018 | 100%
Tarefa 04 – Finalização da Infra pra ar-condicionado | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 100%
Tarefa 05 – Infra de elétrica, circuitos + fiação de iluminação | 05/09/2018 | 08/09/2018 | 100%
Tarefa 06 – Forro Mineral | 07/09/2018 | 13/09/2018 | 100%
Tarefa 07 – Iluminação | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 100%
Tarefa 08 – Ajustes de Sprinkler | 12/09/2018 | 15/09/2018 | 100%
Tarefa 09 – Hidráulica e Instalação da copa | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 100%
Tarefa 10 – Instal. de tomadas, interruptores e tomadas piso | 15/09/2018 | 19/09/2018 | 100%
Tarefa 12 – Iniciação da pintura e limpeza | 18/09/2018 | 20/09/2018 | 100%
Tarefa 13 – Instalação de portas e retirada de entulhos | 21/08/2018 | 24/08/2018 | 100%
Tarefa 14 – Instalação dos revestimentos do piso | 23/08/2018 | 25/08/2018 | 100%
Tarefa 15 – instalação do rodapé | 25/08/2018 | 29/08/2018 | 100%
Tarefa 16 – Pintura Final | 26/09/2018 | 29/09/2018 | 100%
Tarefa 17 – Limpeza Geral | 30/09/2018 | 02/10/2018 | 100%
Tarefa 18 – Vistoria Final | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 100%
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 1 | 1 | -0.12059
Concluído

## Slide 4
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Trabalhos serão noturnos entrega da sala em 15/09 | 29/08/2018
Entrega das cadeiras sala de reunião | 13/09/2018
Entrega das mesas dobráveis | 26/09/2018
Entrega do balcão, mesa e gaveteiro. | 28/09/2018
Vazamento de água | 10/09/2018
Falta de piso | 27/09/2018
Entrega da sala 207 | 02/10/2018
Entrega das mesas André e Cida | 02/10/2018
Finalização do cabeamento | 02/10/2018
Ajustes no acabamento | 06/10/2018
Ajustes no acabamento | 09/10/2218
Ajustes no acabamento | 11/10/2018
Concluído

## Slide 5
Planilha de Custo do projeto.
Descrição |  | Pgto | Custo
Empresa Project (inicial de 30% do total) + 6 parcelas iguais de 3615,00 acabamentos | pg | 31/07/2018 | 9.297,00
Empresa Project infraestrutura (50% ato) | pg | 31/07/2018 | 13.900,00
Seguro do imóvel Sulamerica | pg | 07/08/2018 | 263,54
Titulo de Capitalização (fiador Santander) | pg | 10/08/2018 | 6.600,00
Empresa Project infraestrutura (adicional, ar condicionado cabeamento e circuito e drywall) | pg | 17/08/2018 | 1.160,00
Empresa Project infraestrutura (50% restante) | pg | 30/08/2018 | 13.900,00
Empresa Project (acabamento) 1/6 | 1 | 30/08/2018 | 3.615,00
Empresa Project infraestrutura (adicional, ar condicionado cabeamento e circuito e drywall) 2/3 | 1 | 15/09/2018 | 1.158,00
Ar Condicionado PG | pg |  | 3.700,00
Instalação do ar condicionado |  |  | 
Cadeiras novas 2/2 (prontas) | pg | 04/09/2018 | 2.560,80
Moveis Gabineto (9 mesa de reunião 150x50) 1/2 | pg | 03/09/2018 | 920,00
Moveis Gabineto (9 mesa de reunião 150x50) 2/2 |  | 10/10/2018 | 1380,00
Moveis Gabineto (Mesa Cida + Mesa André) 40% | pg | 05/09/2018 | 1.360,00
Moveis Gabineto (Mesa Cida + Mesa André) 60% |  | 03/10/2018 | 2.040,00
Concluído

## Slide 6
Fórum de Discussão Roubo de Carga
Objetivo – Fórum para discussão de ações para minimização de roubo de cargas. (11/10/2018)
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações |  | % | Aval
Tarefa 01 – Selecionar convidados Associados, Anvisa(Marcel, Adilson, Maria Angela) Bionexus, Apoio Cotações, Síntese , PF, PCivil, ANAHP, FBH, Sindusfarma Interfarma, alguns hospitais, interfarma) | 100 % |  | 
 |  | 17/09/2018 | 
Tarefa 02 – Escolher Local, data e hora, buffet (Hotel, Lanche, bebida, suco café) | 100 % |  | 
 |  | 09/10/2018 | 
Tarefa 03 – Enviar convite de convocação | 100 % |  | 
Tarefa 04 – Execução da reunião | 100 % |  | 
 |  | 11/10/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 1 | 1 | 0
Concluído

## Slide 7
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Reunião na ANAHP para proposição de grupo de trabalho relacionado ao assunto | 14/09/2018
Concluído

## Slide 8
Agencia de Viagens
Objetivo – Alternativa de contratação de passagens aéreas
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações | % Prev | % Real | Aval
Tarefa 01 – Apresentação da Empresa | 100% |  | 
Tarefa 02 – Analise de Contrato | 100% |  | 
Tarefa 03 – Assinatura do Contrato | 100% |  | 
 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 1 | 1 | 0
Concluído

## Slide 9
Problemas
Descrição | Data