## Slide 1
Projetos ABRADIMEX – Status Report
Período: 19/mar/2018 - 31/dez/2018
Gerente de Projetos: Andre Bensemana
Relatório Executivo
2018
Atualização: 29 /out - 01/nov

## Slide 2
Gráfico de projetos geral
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.711 | 0.698 | -0.013
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
 |  | % | Aval
Projeto 01 – Projeto de Compra Conjunta |  |  | 
Projeto 02 – Cadastro Positivo Serasa |  |  | 
Projeto 03 – Laudo Técnico |  |  | 
Projeto 04 – IQVIA – Pesquisa de Imagem |  |  | 
Projeto 05 – Close-up – Pesquisa em Hospitais |  |  | 
Projeto 06 – Periódicos Abradimex |  |  | 
Projeto 07 – Nova Sede |  |  | 
Projeto 08 – Rastreabilidade |  |  | 
Projeto 09 – Seguros para Associados |  |  | 
Projeto 10 – Fórum de Roubo de Carga |  |  | 

## Slide 3
Projeto de Compra Conjunta
Objetivo – Possibilitar a aquisição em conjunto de gelo e embalagens afim de reduzir custos aos associados, porém sem alterar o processo de compra já instituído.
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.9375 | 0.875 | -0.125
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
 |  | % | Aval
Tarefa 07 – Planejamento de implantação Elaboração do planejamento de implantação do projeto. | 45% |  | 
 | 29/08/2018 | 05/09/2018 | 
Tarefa 08 – Análise/Avaliação do Spend Revalidação das quantidades e valores de casa associado para terem o valor do saving atualizado. | 25% |  | 
 | 03/09/2018 | 28/09/2018 | 
Tarefa 09 – Definição Técnica - Qualificação Qualificação dos materiais que serão substituídos. |  |  | 
 | 17/09/2018 | 28/09/2018 | 
Tarefa 10 – Implementação |  |  | 
 | 01/10/2018 | 30/11/2018 | 
Notes: Emerson Bulcão – cel. (19) 99957-4848
E-mail – emerson.bulcão@tetraconsulting.com.br
Ronaldo Vinagre – Cel. (19)-999690-4283
E-mail – ronaldo.vinagre@tetraconsulting.com.br

## Slide 4
Principais Ações Realizadas - Projeto Compra Conjunta
Descrição | Data
1ª. Rodada de negociações com os fornecedores | 22/03/2018
2ª. Rodada de negociação com fornecedores | 05/04/2018
3ª. Rodada com Knauf | 17/05/2018
Apresentaçã do projeto a Expressa | 11/04/2018
Reunião com a HospFar, participantes Abradimex, Tetra, Emba e farmacêutica da HospFar que ficou de enviar volumes para a Emba iniciar estudos para implantação do projeto. (não enviado) | 25/06/2018
Reunião com D-Hosp apresentação com Emba, Tetra, Fabio, Sergio Cabral- sócio ficaram de enviar volumes para estudo Emba para iniciar estudo e implantação do projeto. (não enviado) | 25/06/2018
Envio das tabelas EMBA | 26/06/2018
Reunião com Expressa apresentação com Emba, Tetra, Robson Assis, Diretor de Suporte ao Negócio, Ronaldo farias Gerente de Logística que ficaram de enviar volumes para estudo Emba para iniciar estudo e implantação do projeto. (não enviado) | 11/07/2018/
Envio das tabelas Knauf | 20/07/2018
Enviado e-mail a BIOhosp Sr. Leonardo para envio das informações de volume para estudo da Emba iniciar projeto. (enviado) | 27/07/2018
Em negociação com os Associados | 06/08/2018
Reunião com a Profarma com Sr. Patrick Vice Presitende de estratégia e operações e Sr. Danilo Vacari, Diretor da Unidade de Suporte ao Paciente que ficaram de analisar a proposta e retornar. (sem retorno) | 09/08/2018

## Slide 5
Principais Ações Realizadas - Projeto Compra Conjunta
Descrição | Data
Em reunião dos associados a Elfa se mostrou interessada e será feito contado por meio da Tetra | 24/08/2018
Nova reunião com os Associados para apresentação do projeto visando a colaboração no inicio do projeto. Novo levantamento de volume para validação dos preços apresentados. Será necessário a revalidação do volume dos associados pra renegociação e identificação de mais um fornecedor. | 24/08/2018
Ficou estabelecido que a Tetra vai manter contato com os Associados para execução do projeto, a Abradimex vai auxiliar no andamento e monitoramento das ações (André) | 29/08/2018
Nova cobrança a Tetra para obtenção do cronograma para implantação junto aos associados | 06/09/2018
Cobrado informações do projeto da ultima semana apenas para o Emerson. | 17/09/2018
Emerson enviou as informações para os associados, Oncoprod, D-Hosp, BioHosp, Expressa, deixando o restante de fora. Projeto está atrasado em 13% | 21/09/2018
Reunião com a Tetra para alinhamento do inicio da vigência do processo de compra coletiva. | 05/09/2018
Reunião com Diretor da Elfa para iniciar o processo de compra no modelo do projeto | 10/10/2018
Reunião (call) com Biohosp | 16/10/2018
Ligação para Emerson e Igor Elfa solicitando informações do projeto. | 17/10/2018
Informações da ELFa já enviada ao Emerson | 18/10/2018
Ligação para Emerson sem retorno 12:30, enviado mensagem ao Ronaldo Vinagre 15:00 | 22/10/2018
Retorno do Rodrigo sobre andamento, aguardando informações da Renata. | 23/10/2018

## Slide 6
Principais Ações Realizadas - Projeto Compra Conjunta
Descrição | Data
Ligação para Emerson sem retorno 14:20, enviado mensagem ao Ronaldo Vinagre 14:20 | 23/10/2018
Contato realizado com Emerson, ficou de enviar hoje a planilha de acompanhamento atualizada e dar foco na Elfa para implantação antes do dia 07/11. | 24/10/2018
Troca de e-mails entre Tetra e Elfa, foi solicitado agendamento com equipe técnica para acertar a questão de qualificação. Obj. é implantar a Elfa até dia 07/11/2018. | 26/10/2018
Reunião para apresentação da EMBA/Knauf com o time técnico da Hospfar | 30/10/2018

## Slide 7
Pontos de Atenção
Negociações em Andamento
Descrição | Responsável | Data
Planejamento de implantação nos Associados | Tetra/Abradimex | 
Sem retorno da D-Hosp, HospFar |  | 13/08/2018
A Profarma mencionou que teve problema com a Emba a 7 anos atrás |  | 24/08/2018
Valor praticado da ELFA é muito próximo ao da tabela do projeto |  | 10/10/2018
Associados para Contato | Associados já Contatados | Associados Implantados | Data
Mafra | D-Hosp (25/06/2018) | FGfarma (não aderiu) | 04/10/2018
MedComerce | HospFar (25/06/2018) |  | 
ProHosp | BioHosp (27/07/2018) |  | 
Oncoprod | Profarma Specialty (09/08/2018) |  | 
Victória | Expressa (11/07/2018) |  | 
 | Elfa (24/08/2018) |  | 
- Projeto Compra Conjunta

## Slide 8
Cadastro Positivo
Objetivo – Implantar o produto Relato Analítico da Serasa, que contem informações de mercado e com contra partida de envio de informações.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
 |  | % | Aval
Tarefa 06 – Aguardar proposta da G3 G3 vai enviar proposta para desenvolvimento de solução própria de consulta de restrições. | 100% |  | 
 | 28/04/2018 | 04/09/2018 | 
Tarefa 07 – Entrar em contato com envolvido Serasa e Comercial | 100% |  | 
 | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 
Tarefa 08 – Analise da proposta enviada |  |  | 
 | 06/09/2018 | 31/10/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.3 | 0.3 | 0
Notes: Marcos Castanon Tibiriça – (11) 94327-7484 | (11) 5087-8969
E-mail: marcos.tibirica@i3g.com.br

## Slide 9
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Entendimentos a oportunidades de serviços da Serasa | 10/04/2018
Apresentação do projeto para os Associados | 22/05/201
Levantamento dos Associados | 06/06/201
Alinhamento com time Comercial da Serasa | 12/06/2018
Pesquisa de contratos com Comercial Serasa e montar estratégia de atendimento. | Aguardando definição Serasa
Vai retornar ligação com posicionamento, (até o momento não retornou a ligação) | 20/08/2018
Estudo com a G3 indica a possibilidade de desenvolver solução própria | 28/08/2018
Envio de proposta da G3 para analise | 11/09/2018
Reunião para analise da proposta da 3G Consultoria – solicitado nova proposta | 23/10/2018
Nova proposta enviada aguardando analise. | 25/10/2018
Elaboração de PPT para apresentação para o Conselho Diretor. | 01/11/2018

## Slide 10
Pontos de Atenção
Principais Ações não Realizadas
Descrição | Responsável | Data
Alguns contratos talvez tenham que ser refeitos e outros talvez tenham que ser tocados diretamente pela Serasa | Daniel | 06/08/2018
Existe a possibilidade de fornecer ao Associado uma consulta única por meio de um portal |  | 23/08/2018
Serasa não responde as ligações e-mails. |  | 31/09/2018
Estudo de proposta da consultoria 3G |  | 23/10/2018
Descrição | Data
Aguardando o retorno da ação para formalização de contratos com os Associados | 14/08/2018
GIC – Abradimex, (Grupo de Informações Compartilhadas – Abradimex) | 04/09/2018
Reunião de apresentação da proposta | 23/10/2018
- Projeto Compra Conjunta

## Slide 11
IQVIA – Pesquisa de Imagem
Objetivo – Projeto de pesquisa de informações sobre indústria farmacêutica em relação aos associados da Abradimex.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações |  | % | Aval
Tarefa 01 – Estruturação do modelo Apresentação do modelo de pesquisa aos Associados. | 100% |  | 
 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 
Tarefa 02 – Formalização do contrato | 100% |  | 
 | 28/08/2018 | 29/08/2018 | 
Tarefa 03 – Planejamento de cronograma pela IQVIA Elaboração do Setup do projeto | 100% |  | 
 | 29/08/2018 | 28/09/2018 | 
Tarefa 04 – Prospecção de Clientes Período de Captação de Clientes | 15% |  | 
 | 29/08/2018 | 30/10/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.63 | 0.63 | 0
Notes: Alexandre Santos – (11) 97131-1981
E-mail: alexandre.santos@iqvia.com
Marcelo Meletti

## Slide 12
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
A proposta de pesquisa foi votada e aprovada pelos associados | 24/07/2018
Assinatura de contrato para pesquisa entre os associados | 29/08/2018
Enviado e-mail solicitando cronograma para Meletti | 29/08/2018
Solicitado informações ao Meletti do andamento do projeto | 17/10/2018
Envio de e-mail com folder sobre parceria da IQVIA e ABRADIMEX | 23/10/2018
Solicitado pela IQVIA o contato dos representantes de cada empresa para receber informações do questionário. | 25/10/2018
Enviado e-mail para a IQVIA sobre os contatos dos Associados | 26/10/2018

## Slide 13
Close-up – Captação de dados de Prontuários
Objetivo – Captação de informação de prontuários nos hospitais.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações |  | % | Aval
Tarefa 01 – Apresentação de proposta Apresentação do modelo de pesquisa aos Associados. | 100% |  | 
 | 22/05/2018 | 21/06/2018 | 
Tarefa 02 – Sensibilização dos associados (reunião de associados) |  |  | 
 | 24/08/2018 | 30/09/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.2 | 0.2 | 0
Parado
Notes: Paulo Paiva – (11) 98121-2843
E-mail: ppaiva@close-upinternational.com.br

## Slide 14
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Reunião na Associação (Paulo Paiva) | 08/02/2018
Reunião em Assembleia (Paulo Paiva, Daniel Radulov, Tiago Correa, Mario Monteiro) | 22/05/2018
Reunião com a Elfa (Roger,Tiago Correa, Mario Monteiro) | 24/05/2018
Reunião com Presidência do Conselho (Paulo, Marcos e Paulo Paiva, Tiago Correa, Mario Monteiro) | 21/06/2018
Envio de e-mail para o Paulo Paiva para retomar o assunto. | 17/10/2018
Em contato om o Paulo, o assunto será retomado na reunião dos associados dia 07/11/2018 | 23/11/2018

## Slide 15
Periódicos Abradimex
Objetivo – Revista e Newsletter
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações |  | % | Aval
Tarefa 01 – Estruturação do modelo |  |  | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 16
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data

## Slide 17
Rastreabilidade
Objetivo – O Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM), visa controlar a produção, distribuição, comercialização, dispensação e a prescrição médica, odontológica e medicamento de uso humano, veterinária.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações |  | % | Aval
Tarefa 01 – Especificação das Descrição Analise do conteúdo da especificação. | 100% |  | 
 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 
Tarefa 02 – Refinamento Especificação Analise do conteúdo da especificação. | 100% |  | 
 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 
Tarefa 03 – Refinamento Especificação Analise do conteúdo da especificação. | 100% |  | 
 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 
Tarefa 04 – Início da fase de avaliação Fase de avaliação prevista em lei 13.410/2016 | 10% |  | 
 | 29/08/2018 | 28/04/2019 | 
Tarefa 05 – Início da fase de avaliação Implantação do SNCM em produção |  |  | 
 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.62 | 0.62 | 0
Notes: Antonielly Garcia Rodrigues – 51
E-mail: ANTONIELLY.RODRIGUES@anvisa.gov.br

## Slide 18
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
O processo de licitação está sendo revisto pelo Presidente da Anvisa e será refeito | 16/08/2018
A cada 3 meses uma nova versão do SNCM para teste | 
Em posicionamento pelo responsável na Anvisa o projeto não está parado estão sendo realizados testes. | 07/09/2018
Os testes estão em andamento e o relatório de resultados está sendo elaborado. Além disso uma nova versão da especificação está sendo elaborada para complementar o projeto. | 18/10/2018

## Slide 19
Laudo Técnico
Objetivo – Adicionar ao no site da ABRADIMEX funcionalidade para fazer upload e download dos laudos fornecidos pela Industria Farmacêutica.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações |  | % | Aval
Tarefa 01 – Especificação das Funcionalidades Descrição das funcionalidades que deve ser incluído no site. | 100% |  | 
 | 20/03/2018 | 03/2018 | 
Tarefa 02 – Analise das funcionalidades Analise pela empresa desenvolvedora | 100% |  | 
 | 16/04/2018 | 24/04/2018 | 
Tarefa 03 – Desenvolvimento Desenvolvimento e teste das funcionalidades e teste. | 100% |  | 
 | 25/04/2018 | 11/05/2018 | 
Tarefa 04 – Apresentação para ao Conselho Consultivo Apresentar as principais funcionalidades | 100% |  | 
 | 04/06/2018 | 08/06/2018 | 
Tarefa 05 – Implantação piloto do processo Montagem da estratégia de implantação, divulgação com os Associados. | 20% |  | 
 | 11/06/2018 | 29/10/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 20
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Troca de fornecedor de conteúdo e desenvolvimento. | 17/04/2018
Reunião com ROCHE sobre melhorias apontadas. | 05/07/2018
Solicitação de alterações no site | 02/08/2018
Solicitado usuário para administração | 05/09/2018

## Slide 21
Pontos de Atenção
Principais Ações não Realizadas
Descrição | Responsável | Data
Custo do desenvolvimento devido a troca do fornecedor. | Abradimex | 16/04/2018
Descrição | Data

## Slide 22
Estudo de Planos de Saúde para Assegurados
Objetivo – Estudar propostas de planos de saúde visando a redução dos custos atuais.
Algum atraso identificado
Em dia ou sem atraso significativo
Atraso significativo identificado
Concluído
Ações |  | % | Aval
Tarefa 01 – Identificação de Corretoras de Seguro Saúde | 100% |  | 
 | 13/6/2018 | 03/07/2018 | 
Tarefa 02 – Coleta de informações dos Associados | 80% |  | 
 | 14/06/2018 | 16/11/2018 | 
Tarefa 03 – Analise das informações pela Corretora |  |  | 
 | 16/11/2018 | 30/11/2018 | 
Gráfico de Acompanhamento
Chart: 
| Previsto | Realizado | Atraso
Série 1 | 0.42 | 0.42 | 0

## Slide 23
Principais Ações Realizadas
Descrição | Data
Enviado e-mail para agendar reunião com Tiberio da ELFA 26/10 | 22/10/2018
Reunião desmarcada pelo Grupo Elfa e reagendada para dia 29/10. | 26/10/2018
Reunião entre ELFA, AGAS Corretora para levantamento de informações complementares para estudo de proposta mais adequada a ELFA. | 29/10/2018

## Slide 24
Pontos de Atenção
Principais Ações não Realizadas
Descrição | Responsável | Data
Prohosp não vai participar do projeto |  | 
Descrição | Data
Estudo iniciar com ELFA | 26/10/2018